УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения

«Лицей № 623 имени

Ивана Петровича Павлова

Выборгского района Санкт-Петербурга»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Бельцева

\_\_\_\_ декабря 2016 г.

**П Л А Н**

**работы региональной инновационной площадки на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 623 имени Ивана Петровича Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга» по теме «Использование подхода системной инженерии в средней школе как средство подготовки обучающихся к «образованию в течение всей жизни»**

**на 2017 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Прим. |
| 1 | Подготовка пакета методических и дидактических материалов, направленных на повышение квалификации педагогов в рамках их внутрифирменного обучения по подготовке обучающихся к «образованию в течение всей жизни» в контексте подхода системной инженерии | декабрь 2016 – январь 2017 | Чепурненко М.Н.Панасюк В.П. |  |
| 2 | Проведение серии обучающих семинаров в рамках внутрифирменного обучения педагогических работников и персонала ГБОУ «Лицей №623 им. И.П.Павлова» в области использования инжиниринговых технологий | январьапрельсентябрьноябрь | Чепурненко М.Н.Панасюк В.П. |  |
| 3 | Подготовка проектов договоров и соглашений с научными организациями, организациями высшего образования, организациями здравоохранения, научно-производственными предприятиями с целью создания на базе лицея инжинирингового кластера, реализации программы РИП, организации стажировок сотрудников лицея | до 31.01 | Кузьмина С.А. |  |
| 4 | Разработка плана и организация стажировок представителей лицея по вопросам инжиниринговой деятельности в сфере образования на базе инжиниринговых подразделений ВУЗов, специализированных инжиниринговых фирм | Весь период | Кузьмина С.А. |  |
| 5 | Создание творческих групп из числа представителей педагогических работников, обучающихся, персонала лицея по отдельным направлениям ОЭР – направлениям инжиниринговых практик, разработка проблематики их деятельности | до 31.03 | Чепурненко М.Н. |  |
| 6 | Разработка и реализация в рамках внеурочной деятельности рабочей программы для обучающихся 9-х и 10-х классов «Социальный инжиниринг и развитие человеческого капитала» (36 часов) | с 01.09 | Кузьмина С.А. |  |
| 7 | Проведение рабочих совещаний участников ОЭР с участием представителей организаций, входящих в инжиниринговый кластер | ежемесячно | Чепурненко М.Н. |  |
| 8 | Обсуждение на заседании педагогического совета лицея вопроса «Проектирование и реализация инновационной образовательной программы в соответствии с ФГОС ООО на основе инжинирингового подхода» | март | Кузьмина С.А. |  |
| 9 | Разработка программы и проведение исследования по выявлению потенциала лицея, его педагогических работников, образовательной среды для формирования готовности обучающихся к «образованию в течение всей жизни». Подготовка аналитического отчета | июнь, сентябрь | Чепурненко М.Н.Панасюк В.П. |  |
| 10 | Разработка базового варианта системы подготовки обучающихся к «образованию в течение всей жизни» с использованием подхода системной инженерии и возможностей кластерного взаимодействия лицея. Проведение его экспертизы, в т.ч. с использованием процедуры общественных слушаний | июнь, сентябрь | Чепурненко М.Н.Панасюк В.П. |  |
| 11 | Разработка модели и проведение первичного среза мониторинга эффективности работы образовательной организации по подготовке обучающихся «к образованию в течение всей жизни» | октябрь-декабрь | Чепурненко М.Н.Панасюк В.П. |  |
| 12 | Подготовка серии публикаций по результатам проектно-поискового этапа ОЭР | май-декабрь | Участники ОЭР |  |
| 13 | Подготовка и представление в отдел развития образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга промежуточного отчета о деятельности на базе лицея РИП в 2017 году | декабрь 2017-январь 2018 | Чепурненко М.Н.Панасюк В.П.Иванова Е.А. |  |

Руководитель Региональной

инновационной площадки М.Н. Чепурненко