
****

**РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

* ***Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений в образовательный процесс 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Май – сентябрь 2017 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС в 5-7 классах | Май 2017 г. |
| 3. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива основной школы и отвечающей за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения ФГОС в 5-7 классах | Сентябрь  2017 г. |
| 4. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО в 5-7 классах | Сентябрь  2017 г. |

* ***Определение изменений и дополнений в образовательный процесс***

***5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| *Организационное обеспечение введения ФГОС* | | |
| 1. | Приведение нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Сентябрь  2017 г |
| 2. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО в 5-7 классах | Сентябрь  2017 г. |
| 3. | Определение оптимальной для реализации модели организации внеурочной деятельности обучающихся в 5-7 классах | Май – сентябрь 2017 г. |
| 4. | Определение метапредметных навыков обучающихся 5-7 классов по итогам каждого полугодия | Декабрь  2017 г.,  май 2018 г |
| *Информационное обеспечение введения ФГОС* | | |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО в 5-7 классах на страницах сайта лицея. | Сентябрь  2017 г. |
| *Кадровое обеспечение введение ФГОС* | | |
| 1. | Осуществление повышения квалификации учителей основной школы по внедрению ФГОС ООО | Поэтапно |
| *Материально – техническое обеспечение введения ФГОС* | | |
| 1. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы лицея | Постоянно |

* ***Разработка сводной программы проектов изменений и дополнений в образовательный процесс 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проекты** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Разработка и утверждение рабочих предметных образовательных программ. | Август  Сентябрь  2017 г. | Заведующие кафедр |
| 2. | Утверждение учебного плана в 5-7 классах | Август  2017 г. | Заместители директора по УВР  Попова Л.А.,  Петрова С.В. |

* ***План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-7 классах в 2017-2018 учебном году.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** | |
| *1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО* | | | | | | |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 5-7 классах 2017 г. | Сентябрь | Заместители директора по УВР  Попова Л.А.,  Петрова С.В. | Создание и определение функционала рабочей группы | | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 5-7 классах |
| 2. | Разработка и утверждение Плана- графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО | Сентябрь | Заместители директора по УВР  Попова Л.А.,  Петрова С.В. | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в 5-7 классах | | Приказ,  план |
| 3. | Организация курсовой подготовки педагогов на базе ИМЦ, АППО, по проблеме введения ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по НМР  Кузьмина С.А. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО | | Приказ |
| 4. | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по НМР  Кузьмина С.А. | Обеспечение научно- методического сопровождения внедрения ФГОС ООО  в 5- 7 классах | |  |
| 5. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности | Август  2017 г. | Заведующие кафедр | Наличие программы | | Собрание работников |
| *2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО в 5-7 классах* | | | | | | |
| 1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в введении ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году | В течение года | Заместитель директора по НМР  Кузьмина С.А. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | Собеседование | |
| 2. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС | В течение года | Заместитель директора по УВР  Петрова С.В. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  | |
| *3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО* | | | | | | |
| 1. | Анализ соответствия материально- технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников лицея. | Август  2017 г. | Заместители директора по УВР  Попова Л.А.,  Петрова С.В.,  Методист Карнаухова Т.П. | Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информация | |
| 2. | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Заместители директора по ШИС  Гуляев В.Е.  Заместитель директора по УВР  Петрова С.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте | |
| *4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО в 5-7 классах* | | | | | | |
| 1. | Размещение на сайте лицея информации о введении ФГОС ООО в 5-7 классах | Сентябрь 2017 г. | Заместители директора по ШИС  Гуляев В.Е.  Заместитель директора по УВР  Петрова С.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО в 5-7 классах | Сайт | |

* ***Контроль реализации запланированных изменений в образовательном процессе 5-7 классов.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект контроля** | **Субъект контроля** | **Сроки контроля** | **Методы сбора информации** |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально- технические ресурсы | В течение года | Изучение документации |
| Приведение нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Локальные акты | Май 2018 г. | Изучение документации |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам один раз в полугодие | Обучающиеся | В течение года | Тестирование |