****

**РЕАЛИЗАЦИЯ**

**ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО**

* ***Создание рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений в образовательный процесс 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | Май – сентябрь 2017 г. |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС в 5-7 классах  | Май 2017 г. |
| 3. | Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива основной школы и отвечающей за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса введения ФГОС в 5-7 классах  | Сентябрь 2017 г. |
| 4. | Утверждение плана работы по введению ФГОС ООО в 5-7 классах  | Сентябрь 2017 г. |

* ***Определение изменений и дополнений в образовательный процесс***

***5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| *Организационное обеспечение введения ФГОС* |
| 1. | Приведение нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС ООО  | Сентябрь 2017 г |
| 2. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО в 5-7 классах  | Сентябрь 2017 г. |
| 3. | Определение оптимальной для реализации модели организации внеурочной деятельности обучающихся в 5-7 классах  | Май – сентябрь 2017 г. |
| 4. | Определение метапредметных навыков обучающихся 5-7 классов по итогам каждого полугодия  | Декабрь 2017 г., май 2018 г |
| *Информационное обеспечение введения ФГОС* |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО в 5-7 классах на страницах сайта лицея.  | Сентябрь 2017 г. |
| *Кадровое обеспечение введение ФГОС* |
| 1. | Осуществление повышения квалификации учителей основной школы по внедрению ФГОС ООО  | Поэтапно |
| *Материально – техническое обеспечение введения ФГОС* |
| 1. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы лицея | Постоянно |

* ***Разработка сводной программы проектов изменений и дополнений в образовательный процесс 5-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Проекты** | **Сроки** | **Ответственные**  |
| 1. | Разработка и утверждение рабочих предметных образовательных программ. | АвгустСентябрь2017 г. | Заведующие кафедр |
| 2. | Утверждение учебного плана в 5-7 классах | Август2017 г. | Заместители директора по УВРПопова Л.А.,Петрова С.В. |

* ***План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 5-7 классах в 2017-2018 учебном году.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| *1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО* |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 5-7 классах 2017 г.  | Сентябрь | Заместители директора по УВРПопова Л.А.,Петрова С.В. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО в 5-7 классах |
| 2. | Разработка и утверждение Плана- графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО  | Сентябрь | Заместители директора по УВРПопова Л.А.,Петрова С.В. | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в 5-7 классах | Приказ,план |
| 3. | Организация курсовой подготовки педагогов на базе ИМЦ, АППО, по проблеме введения ФГОС ООО  | В течение года | Заместитель директора по НМРКузьмина С.А. | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС ООО | Приказ |
| 4. | Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО  | В течение года | Заместитель директора по НМРКузьмина С.А. | Обеспечение научно- методического сопровождения внедрения ФГОС ООО в 5- 7 классах |  |
| 5. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности  | Август 2017 г. | Заведующие кафедр | Наличие программы | Собрание работников |
| *2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ООО в 5-7 классах* |
| 1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в введении ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году | В течение года | Заместитель директора по НМРКузьмина С.А. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО | Собеседование |
| 2. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС  | В течение года | Заместитель директора по УВРПетрова С.В. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения |  |
| *3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО* |
| 1. | Анализ соответствия материально- технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников лицея.  | Август 2017 г. | Заместители директора по УВРПопова Л.А.,Петрова С.В.,Методист Карнаухова Т.П. | Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информация |
| 2. | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных  | В течение года | Заместители директора по ШИСГуляев В.Е.Заместитель директора по УВРПетрова С.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте |
| *4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО в 5-7 классах* |
| 1. | Размещение на сайте лицея информации о введении ФГОС ООО в 5-7 классах  | Сентябрь 2017 г. | Заместители директора по ШИСГуляев В.Е.Заместитель директора по УВРПетрова С.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО в 5-7 классах | Сайт  |

* ***Контроль реализации запланированных изменений в образовательном процессе 5-7 классов.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект контроля** | **Субъект контроля** | **Сроки контроля** | **Методы сбора информации** |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Материально- технические ресурсы | В течение года | Изучение документации |
| Приведение нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Локальные акты | Май 2018 г. | Изучение документации |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам один раз в полугодие  | Обучающиеся | В течение года | Тестирование |